
附件2

新能源场站配建储能接入电网前工作办理流程
一、项目接入条件初审。市级能源主管部门于每季度末前，汇总本市新能源场站配储项目申报书，书面征求本市电网企业项目接入条件意见。市级电网企业结合市级能源主管部门提供的配储申报项目，开展一年四季不同风光出力、不同用电负荷、不同储能充放电场景下，电力系统潮流、短路、稳定等计算分析，测算市域新型储能接入空间。
二、项目接入条件复核。国网山东省电力公司结合各市电网企业测算结果，校验全省电力系统安全稳定性，采用“试算法”优化全省储能接入规模，测算保障全省系统安全稳定的接入空间。按照统一分配方法，会同省级能源主管部门将接入空间分配至相关市。市级电网企业会同本市能源主管部门，按照市域内接入容量分配方法，将接入空间分配至各申报项目。各市能源主管部门根据电网企业反馈接入条件，形成项目建设清单，通知申报企业，并报省能源局备案。
三、并网意向申请及答复。纳入项目清单后，新能源企业通过新能源云（http://sgnec.sgcc.com.cn，下同），向属地电网企业提报并网意向及相关材料，市级电网企业按期出具受理意见。项目受理后，电网企业与新能源企业协商送出工程投资主体。
四、接入系统方案提交及答复。新能源企业委托有资质的、独立设计单位开展接入系统设计工作，提报接入系统设计方案受理申请书及接入系统设计方案报告，市级电网企业出具受理意见。
五、接入系统设计方案研究及回复。市级电网企业会同新能源企业，组织对接入系统设计方案进行研究，出具书面回复意见。
六、接网协议签订。接入系统设计方案书面回复后，新能源企业和市级电网企业签订接网协议。
	序号
	办理环节
	受理部门
	办理时限

	1
	并网意向申请及答复
	市级电网企业
	5个工作日内

	2
	接入系统方案提交及答复
	市级电网企业
	5个工作日内

	3
	接入系统设计方案研究

及回复
	市级电网企业
	1.接入系统电压等级为500千伏及以上的40个工作日内出具书面回复意见；
2.接入系统电压等级为110-220千伏的30个工作日内出具书面回复意见；
3.接入系统电压等级为35千伏及以下的20个工作日内出具书面回复意见。

	4
	接网协议签订
	市级电网企业
	30个工作日内





